Дорожная карта
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в МАОУ СОШ № 20 в 2022-2023 учебном году

| № п/п | Направления деятельности | Ответственные лица | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения ГИА-11 в 2022 |  | году |  |
| 1. | Анализ итогов ГИА-11 в 2022 году | Жаргалова Л. С., учителя предметники | сентябрь 2022 года |
| 2. | Анализ внутришкольных условий, влияющих на качество подготовки выпускников к ГИА | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н., руководители МО | сентябрь 2022 года |
| 3. | Проведение мониторинга трудоустройства выпускников 11 класса | Кл. рук-ли учителя - предметники | август 2022 года |
| 4. | Представление итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на: - семинарах учителей - предметников; - общешкольном и классных родительских собраниях; - педагогическом совете. | Жаргалова Л. С. | Сентябрь - октябрь 2022 года |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение школьных диагностических работ по подготовке обучающихся к ГИА-11 | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н., учителя - предметники | по отдельному графику |

| 2. | Изучение методических рекомендаций по преподаванию предметов в 2022-2023 учебном году. | Руководители ШМО | сентябрь 2022 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Участие в курсах повышения квалификации для учителей по учебным предметам ГИА-11 | Епифанцева Е. Н., учителя - предметники | по отдельному графику |
| 4. | Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам, математики и русского языка. | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н., Руководители ШМО | октябрь 2022-май 2023 года |
| 5. | Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н., учителя - предметники | октябрь 2022-май 2023 года |
| 6. | Участие в методических семинарах (консультациях) для учителей и обучающихся при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам, математики и русского языка. | Учителя – предметники, кл. рук-ли | По плану работы МКУ ЦМРО |
| 7. | Участие в обучающих мероприятиях по вопросам обучения написанию сочинения (для учителей русского языка и литературы, обществознания, истории, иностранных языков | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н., Учителя- предметники | В течение года |
| 8. | Участие в тренировочных мероприятиях в форме единого государственного экзамена в онлайн-режиме в 11 классе | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н., учителя- предметники | В течение года |
| III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11 |  |  |  |
| 1. | Приведение школьной базы нормативно-правовых и распорядительных документов в соответствие с требованиями федеральных и региональных документов (по мере необходимости) | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н., | в течение 2-х недель после введения в действие федеральных, региональных нормативных и муниципальных документов |
| 2. | Ознакомление педагогического коллектива с нормативными правовыми актами и распорядительными документами, аналитическими материалами и другой информацией, связанной с организацией и проведением ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ), итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н., | по мере опубликования федеральной, региональной и муниципальной нормативной базы |
| 3 | Подготовка плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н., | октябрь 2022года |
| 4. | Изучение республиканских рекомендаций по формированию республиканской базы данных (РБД) | Епифанцева Е. Н. | ноябрь-декабрь 2022 года |
| 5. | Изучение методических материалов по подготовке и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА -11: методических материалов по проведению информационноразъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА- 11: - рекомендаций по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендаций по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); - рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; - рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников) | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н., кл. рук-ли | октябрь 2022 - май 2023 года |
| 6. | Изучение «Памятки для обучающихся» по подготовке к: -итоговому сочинению (изложению); - экзамену по иностранному языку (раздел «Говорение»); - экзамену по математике на двух уровнях (в форме ЕГЭ и ГВЭ); - экзамену по русскому языку на двух уровнях (в форме ЕГЭ и ГВЭ); -экзаменам по учебным предметам по выбору (с учетом новых подходов к структуре и содержанию заданий). | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н. | октябрь - ноябрь 2022 года |

| 7. | Изучение методических рекомендаций по подготовке и проведению ГИА-11 в 2023 году | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н. | октябрь 2022 - май 2023 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Подготовка распорядительных документов и материалов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в соответствии с ежемесячным планом подготовки и проведения ГИА - 11 в Республике Бурятия в 2023 году, в т.ч. «Об организации информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА по образовательным программам среднего общего образования в МАОУ «СОШ №20» в 2022-2023 году»; «О работе телефонов «горячей линии»; «О проведении сочинения (изложения) в МАОУ «СОШ №20» в 20222023 учебном году» и др. | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н. | в течение года в соответствии с планом |
| 9. | Подготовка к проведению ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме (КЕГЭ) | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н. | Октябрь 2022 - май 2023 года |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА - 11 |  |  |  |
| 1. | Участие во Всероссийских и республиканских совещаниях, научно-методических конференциях. | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н., учителя - предметники | В течение года |
| 2. | Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников ППЭ, общественных наблюдателей. | Епифанцева Е. Н., учителя - предметники | февраль-март 2022 года |
| 3. | Участие в обучающих семинарах, организованных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором), ФИПИ. | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н., учителя - предметники | октябрь 2022-июль 2023 года |

| 4. | Участие в обучающих семинарах (на муниципальном уровне) с последующим тестированием для ответственных за организацию проведения ГИА - 11 в образовательной организации. | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н., учителя - предметники | по плану МКУ ЦМРО |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Организация работы по повышению квалификации учителей в области технологии подготовки выпускников к ЕГЭ и изучению опыта лучших учителей-предметников | Руководители ШМО | сентябрь 2022 - апрель 2023 года |
| 6. | Организация работы учителей школы с материалами федеральной базы тестовых заданий, размещенных на сайте ФИПИ, информационном портале ЕГЭ |  |  |
| 7. | Посещение обучающих семинаров с последующим тестированием для: -организаторов ППЭ; -технических специалистов ППЭ; -общественных наблюдателей. | Преподаватели- организаторы | по плану МКУ ЦМРО |
| 8. | Участие заместителя директора и учителей-предметников методических семинарах по вопросам ЕГЭ на муниципальном уровне | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н., учителя - предметники | по графику |
| 9. | Участие в вебинарах для руководителей и работников ППЭ по теме «Организация работы ППЭ» | Епифанцева Е. Н., работники ППЭ | Март - май, июль 20122 года |
| V. Организационное сопровождение ГИА - 11 |  |  |  |
| 1. | Утверждение приказом ОО организатора ЕГЭ школьного уровня | Гатапова М. В. | сентябрь 2022 года |
| 2. | Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА - 11 и итогового сочинения (изложения) | Жаргалова Л. С. | сентябрь 2020 -май 2022 года |
| 3. | Организация подготовки и проведения ГИА-11 в 2023 году на основании анализа результатов ГИА - 11 в 2022 году | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н. | в соответствии с планом |
| 4. | Организация информационно-разъяснительной работы с учителями, выпускниками и их родителями | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н. | в течение года (по отдельному плану) |
| 5. | Участие в совещаниях с муниципальным администратором ГИА -11 | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н. | по графику УО |
| 6. | Проведение анкетирования выпускников 2023 года на предмет выявления мотивов для выбора предметов для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ | Епифанцева Е. Н. | до 01.01.2023 года |
| 7. | Организация проведения итогового сочинения в основной и дополнительный сроки | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н. | ноябрь 2022 — май 2023 года |
| 8. | Организация работы в ОО по контролю наличия паспортов у выпускников | кл. рук-ли | до 20.01.2023 года |
| 9. | Организация работы по формированию списков организаторов ЕГЭ и ГВЭ | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н. | декабрь 2022- февраль 2023 года |
| 10. | Организация психологического сопровождения ЕГЭ, ГВЭ в школе | Унагаева А.Р. | Ежемесячно |
| 11. | Организация участия в проведения ГИА-11 в муниципальном образовании в досрочный период, основные и дополнительные сроки | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н. | по единому федеральному расписанию |
| 12. | Подача сведений для внесения в РИС в соответствии с приказом Рособрнадзора. | Епифанцева Е. Н. | (по отдельному плану МОиН РБ и КО |
| 13. | Мониторинг предварительной предполагаемой численности участников ГИА-11 в 2023 году. | Епифанцева Е. Н. | ежемесячно |
| VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА - 11 |  |  |  |
| 1 | Изучение методических материалов по организации и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА | Епифанцева Е. Н. | сентябрь - декабрь 2022 года; по мере поступления |
| 2. | Информирование учителей школы об изменениях в КИМах ЕГЭ 2023 года по сравнению с ЕГЭ 2022 года. (Справка о планируемых изменениях в КИМах ЕГЭ 2023 года). Организация информационно-разъяснительной работы среди участников образовательных отношений (педагогических работников), а также дополнительных информационно-справочных материалов (шпаргалок); - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций и анализ эффективности её проведения; -о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА- 11 | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н., Руководители МО | Сентябрь-октябрь 2022 года |
| 3. | Организация информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями) о выборе предметов для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ, ГВЭ; о порядке сдачи ЕГЭ, ГВЭ | Гатапова М. В., Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н. | октябрь 2022 - апрель 2023 года |
| 4. | Оформление школьного информационного стенда «Г осударственная итоговая аттестация» и предметных уголков в школьных кабинетах, библиотеке по процедуре проведения ГИА - 11 | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н., Учителя- предметники | в течение года |
| 5. | Обеспечение организации информирования лиц, привлечённых к сдаче ЕГЭ, об административной ответственности за нарушение процедуры ЕГЭ | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н. | до 20.12.2022 года |
| 6. | Участие в совещаниях с руководителями КО, ЦМРО, ответственными за организацию проведения ГИА - 11 в муниципальных образованиях и руководителями ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н. | ежеквартально |
| 7. | Организация работы телефонов «горячей линии» | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н. | с 1 октября 2022 - сентябрь 2023 года |
| 8. | Организация и участие в школьных родительских собраниях по организации и проведению ГИА - 11. | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н. | октябрь 2022 - май 2023 года |
| 9. | Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | .Унагаева А.Р. | постоянно |
| 10. | Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2023 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА, - о психологической готовности к ГИА, - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, - о дополнительных материалах при сдаче ГИА, - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА | Епифанцева Е. Н. | март 2023 года |
| VII. Контроль за организацией и проведением ГИА - 11 |  |  |  |
| 1. | Осуществление контроля организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н. | октябрь 2022 — апрель 2023 года |
| 2. | Проведение собеседований с учителями - предметниками по вопросам организации подготовки к ГИА. | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н. | сентябрь 2022 - май 2023 года |
| 3. | Контроль работы в ОО за использованием учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 2023 в работе при подготовке обучающихся к ГИА | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н. | ноябрь 2022 — май 2023 года |
| 4. | Контроль за организацией и проведением ГИА -11 через реализацию плана ВШК на текущий учебный год: | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н. | В течение года |
| 4.1 | Подготовка к итоговому сочинению по литературе как допуску к ГИА -2022 | Замешаева Е. И. | ноябрь 2022 года |
| 4.2 | Мониторинг учебных компетенций по результатам рубежного контроля учебных компетенций | Епифанцева Е. Н. | декабрь 2022 года |
| 4.3 | Организация и проведение итогового сочинения по литературе в 11 классе | Мухолзоева Д.Ц. | декабрь 2022 года |
| 4.4 | Качество планирования и организации проведения уроков в 11 классе | Жаргалова Л. С., Руководители МО | январь 2023 года |
| 4.5 | Состояние информационно - разъяснительной работы по подготовке к ГИА-2023 | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н. | февраль 2023 года |
| 4.6 | Пробные экзамены по графику КО, школы | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н., Учителя- предметники | февраль-март 2023 года |
| 4.7 | Работа учителей - предметников с обучающимися по формированию навыка работы с бланками ЕГЭ | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н., Учителя- предметн. | апрель 2023 года |
| 5. | Осуществление контроля над ходом подготовки и проведением ГИА в части реализации учителями - предметниками плана подготовки к проведению ГИА-11 по предметам. | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н. | март - июнь, сентябрь 2023 года |
| 6. | Работа учителей - предметников с бланками ЕГЭ. Отработка навыка заполнения бланков регистрации, бланков ответов обучающимися | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н. | октябрь 2022 - апрель 2023 года |
| 7. | Проведение собеседований с учителями - предметниками по организации подготовки к ГИА - 2023 | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н., Руководители МО | октябрь 2022 - май 2023 года |
| 8. | Контроль внутреннего мониторинга качества образования | Жаргалова Л. С. | (по плану ВШК) |
| 9. | Проверка знаний обучающимися порядка, прав и обязанностей при проведении ГИА - 11 | Епифанцева Е. Н. | до 1 февраля 2023 года |
| 10. | Собеседования со слабоуспевающими обучающимися и их родителями, в т.ч. по результатам КДР и РДР | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н. | Ежемесячно |
| 11. | Анализ результатов ГИА - 11 в 2023 г. |  | Июнь - август 2023 года |
| VIII. Организация и проведение работы с участниками ГИА - 11 |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение республиканских диагностических работ по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации в | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н., Учителя- предм. | В соответствии с приказом МОиН и КО |
| 2. | Организация и проведение пробных экзаменов ( по выбору) для обучающихся | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н. | согласно плану МБУ ЦПО |
| 3. | Организация и проведение школьных консультаций для обучающихся 11 класса | Учителя- предметники | еженедельно ( по графику) |
| 4. | Организация работы в школе со слабоуспевающими учениками по математике и русскому языку | Учителя- предметники | в течение года (по отдельному плану) |
| 5. | Организация работы с одарёнными выпускниками по подготовке к ГИА - 11 (участие в олимпиадах, конкурсах) | Епифанцева Е. Н., Учителя- предметники | сентябрь 2022-апрель 2023 года |
| 6. | Оказание методической (консультативной) помощи учителям по планированию мероприятий по подготовке к ГИА -2023 | Жаргалова Л. С., Епифанцева Е. Н., Руководители МО | в течение года |
| IX. Организация работы со СМИ в период подготовки и проведения ГИА - 11 |  |  |  |
| 1. | Организация информирования участников ГИА -11 на web-сайте школы: - о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА-11; - о сроках проведения ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 | Епифанцева Е. Н. | до 31 декабря 2022, до 1 апреля 2023, до 20 апреля 2023, не позднее, чем за месяц до начала экзаменов |